## Hoja1
Entrega | Objetivo |  | Fecha de entrega
1 | Tener una escena en realidad virtual en la que un jugador pueda interactuar con el entorno usando avatares que representen sus manos |  | 12 de mayo de 2023
| Iteración | Objetivo
| 1 | Crear un entorno funcional que sea capaz de ejecutarse de manera correcta en el dispositivo de VR de desarrollo
| 2 | Incorporar avatares de manos para el jugador. Añadir las posibles interacciones del jugador con sus manos: coger, soltar y lanzar objetos e intercambiar un objeto de una mano a la otra
Entrega | Objetivo |  | Fecha de entrega
2 | Diseñar e integrar en el proyecto las mecánicas y métodos necesarios para crear las pruebas de las que constará el juego |  | 24 de junio de 2023
| Iteración | Objetivo
| 1 | Diseñar las técnicas básicas que se usarán para evaluar las pruebas
| 2 | Crear en Unity las mecánicas básicas necesarias para realizar las distintas pruebas
| 3 | Poner a prueba la adaptación de varias per sonas al uso de la realidad virtual en general y en concreto a las mecánicas desarrolladas
Entrega | Objetivo |  | Fecha de entrega
3 | Diseñar e incluir en el proyecto todos los escenarios y entornos necesarios para el juego |  | 8 de julio de 2023
| Iteración | Objetivo
| 1 | Diseñar los escenarios en los que se desarrolla en juego
| 2 | Creación e integración de los distintos escenarios y decorados para el proyecto
| 3 | Conocer la respuesta de varios usuarios ante los escenarios creados
Entrega | Objetivo |  | Fecha de entrega
4 | Diseñar varias pruebas concretas de cada uno de los tipos y posteriormente añadirlas al proyecto |  | 29 de julio de 2023
| Iteración | Objetivo
| 1 | Diseñar todas las pruebas que habrá en el proyecto
| 2 | Implementación de 3 pruebas de cada tipo
| 3 | Evaluar la realización de las distintas pruebas por varios usuarios
Entrega | Objetivo |  | Fecha de entrega
5 | Integrar todos los componentes para crear el flujo de juego y finalizar el proyecto. |  | 30 de agosto de 2023
| Iteración | Objetivo
| 1 | Unificar todo el desarrollo para crear la versión final jugable del proyecto
| 2 | Probar y evaluar las experiencias de varios jugadores en la versión completa del juego